Desglose por Fases del Proyecto

Plataforma de Cobranza Inteligente

Sprint por sprint, semana por semana, hasta el lanzamiento general

Documento complementario · Versión 1.0

Mayo 2026

# Tabla de contenido

# Cómo leer este documento

Este documento descompone el proyecto en 6 fases, 32 semanas y aproximadamente 16 sprints de una semana cada uno. Cada sprint incluye objetivo, backlog detallado, criterios de aceptación, riesgos y entregables verificables.

El planning asume un equipo base de 2 desarrolladores full-stack senior + 1 product manager compartido. Si el equipo cambia, los tiempos se escalan proporcionalmente (ver sección de escalabilidad).

Hitos críticos (milestones) marcan los puntos donde se valida que la fase está realmente completa antes de pasar a la siguiente. Saltarse un milestone genera deuda que se acumula y golpea en fases posteriores.

Vista general de las 6 fases con sus milestones.

## Convenciones

- Semana: unidad mínima de planning. Cada semana = 1 sprint = ~10 dev-days (2 devs × 5 días).

- US: user story. Formato "Como [rol] quiero [acción] para [beneficio]".

- TI: tarea de infraestructura/técnica. No genera valor directo pero habilita US.

- Criterio de aceptación: condición verificable y demostrable. Si no se cumple, el sprint no cierra.

- Milestone (Mn): punto crítico de validación. Stakeholders firman antes de continuar.

# Fase −1 — Discovery (Semana 0)

Objetivo: Validar suposiciones críticas antes de escribir código. Si se omite, se construye sobre arena. Se asume 1 semana intensiva con cliente piloto o usuarios objetivo.

### Actividades

- Entrevistas con 3-5 equipos de cobranza para entender flujo actual, herramientas, dolores y métricas.

- Análisis de 2-3 Excels reales de cartera para detectar variabilidad de formatos, calidad de datos y casos límite.

- Investigación de WhatsApp Business policy qué plantillas se aprueban, costos por país, fricciones operativas.

- Validación de mercado: precio, willingness to pay, alternativas existentes (CRMs, planillas, agencias externas).

- Decisión técnica: stack final, hosting, proveedores documentar en ADR-001 a ADR-007.

- Definir cliente piloto (idealmente firmado o con compromiso verbal antes de Fase 0).

### Entregables

- Documento de discovery con learnings (5-10 páginas).

- 3 personas/arquetipos de usuario.

- Mapa de procesos as-is del flujo de cobranza actual.

- Decisiones técnicas firmadas (ADRs).

- Carta de intención del cliente piloto.

### Riesgos si se omite

- Construir features que nadie usa.

- Descubrir restricciones de WhatsApp/ERP en producción.

- Pricing fuera de mercado.

# Fase 0 — Fundación técnica (Semanas 1-2)

Objetivo de fase: Dejar el terreno listo para construir features con velocidad. Ningún feature de negocio se entrega aquí; toda la infra que el equipo necesitará en las próximas 30 semanas debe quedar funcionando.

### Equipo asignado

- 2 devs full-stack senior (uno con foco en backend/infra, otro en frontend/DX).

- 1 PM compartido (sobre todo para validar prioridades y mantener foco).

### Hito de cierre (M1)

Un desarrollador nuevo clona el repo y tiene el sistema corriendo localmente en <15 min. Cada PR a develop dispara CI verde y deploy automático a staging. Auth funciona. Sentry captura errores.

Semana 1 — Setup del monorepo y esquema de datos

Objetivo: Repositorio configurado, esquema Prisma inicial, BD local y staging funcionales.

Backlog del sprint

- TI · Crear monorepo con Turborepo (apps/web Next.js, apps/api NestJS, packages/shared, packages/types).

- TI · Configurar TypeScript, ESLint, Prettier, husky + lint-staged en todo el monorepo.

- TI · Docker Compose con PostgreSQL 16 y Redis 7 para dev local.

- TI · Schema Prisma inicial: Organization, User, Client, Invoice, Seller con campos básicos + externalId/sourceSystem.

- TI · Migraciones iniciales versionadas en Git.

- TI · Seed de datos para desarrollo (1 org demo, 50 clientes, 200 facturas).

- TI · README con instrucciones de setup, comandos comunes, troubleshooting.

Criterios de aceptación

- El comando 'docker compose up' levanta toda la stack en menos de 60 segundos.

- Un dev nuevo logra ejecutar npx prisma migrate dev y npm run dev sin ayuda.

- El seed crea datos visibles vía prisma studio.

- Linter y type-check pasan limpios en main.

Riesgos / dependencias

- Riesgo: complicar el monorepo más de la cuenta. Mitigación: empezar con la estructura más simple que funcione.

Entregables al final de la semana

- Repositorio público o privado con README útil.

- Esquema Prisma versionado con primera migración.

- Entorno local reproducible.

Semana 2 — Auth, CI/CD, observabilidad y staging

Objetivo: Sistema desplegado en staging con auth funcional, observabilidad básica y pipeline automatizado.

Backlog del sprint

- TI · Configurar NextAuth.js con providers email+password y session JWT.

- TI · Implementar RBAC: roles admin/agent/viewer con guards en NestJS.

- TI · Interceptor de multi-tenant scoping (inyecta organizationId en queries).

- TI · Pipeline GitHub Actions: lint, type-check, unit tests, build.

- TI · Deploy automático a Railway/Fly.io en merge a develop.

- TI · Configurar Sentry en frontend y backend.

- TI · Logger Pino con request-id y correlación distribuida.

- TI · Health check endpoints (/health, /ready) en backend.

- TI · Página de login + página vacía 'Dashboard' protegida en frontend.

- TI · Documentar ADRs en /docs/adr (sucesos importantes).

Criterios de aceptación

- Un usuario puede registrarse, hacer login y ver el dashboard protegido.

- El pipeline CI bloquea PRs con tests/lint rotos.

- Cada merge a develop genera deploy automático en <5 min.

- Un error en producción aparece en Sentry con stack trace legible.

- Logs estructurados visibles en Better Stack con request-id.

Riesgos / dependencias

- Dependencia: cuentas en Vercel, Railway/Fly, Sentry, Better Stack creadas.

- Riesgo: configuración de NextAuth con tenant es no trivial. Reservar buffer.

Entregables al final de la semana

- Sistema en staging con URL pública.

- Pipeline CI/CD funcional.

- Sentry y logs capturando eventos.

- Documento ADR-001 a ADR-007 publicado.

- M1 cerrado: kickoff de Fase 1.

# Fase 1 — MVP Controlado (Semanas 3-7)

Objetivo de fase: Validar que el flujo manual (sin IA) realmente reduce horas-hombre. Un equipo de cobranza debe poder cargar su Excel, ver la cartera limpia, y enviar recordatorios por WhatsApp con plantillas pre-aprobadas. La inteligencia llega en Fase 2.

### Hito de cierre (M2)

Carga de 500 clientes desde Excel en <30 segundos, envío de 100 recordatorios en <10 minutos, recepción de respuestas en tiempo real visible en el dashboard. Cliente piloto operando con datos reales.

Semana 3 — Ingesta y normalización de cartera (Excel)

Objetivo: Subir un Excel y ver datos normalizados en BD con reporte de errores por fila.

Backlog del sprint

- US · Como agente quiero subir un Excel para que el sistema cargue mi cartera.

- US · Como agente quiero ver qué filas tuvieron errores para corregirlas.

- TI · Endpoint POST /api/cartera/import con multipart upload.

- TI · Servicio CarteraSource implementación ExcelSource usando SheetJS.

- TI · Validador de schema (zod) por fila con mensajes de error legibles.

- TI · Normalización: teléfonos a E.164, fechas a ISO, números con decimales latinos.

- TI · Deduplicación: detectar clientes existentes por documentId/phone.

- TI · Upsert idempotente: re-cargar mismo Excel no duplica registros.

- TI · Almacenar Excel original en S3/R2 con referencia en BD.

- TI · Job background para imports grandes (>1000 filas) con progress.

- TI · UI de upload con drag-and-drop + preview de errores.

Criterios de aceptación

- Cargar un Excel de 500 filas válido toma <30 segundos y crea/actualiza clientes y facturas.

- Cargar el mismo Excel dos veces NO duplica registros.

- Una fila con datos inválidos se reporta con número de fila y motivo, pero no detiene el import.

- El usuario puede descargar el reporte de errores en CSV.

- El Excel original queda guardado en storage para auditoría.

Riesgos / dependencias

- Riesgo: variabilidad de formatos de Excel. Definir formato canónico + ofrecer plantilla descargable.

- Dependencia: bucket S3/R2 configurado.

Entregables al final de la semana

- Endpoint y servicio de ingesta funcional.

- UI de upload con feedback de errores.

- Plantilla Excel descargable.

Semana 4 — Dashboard de cartera

Objetivo: Visualización clara de la cartera con filtros, búsqueda y paginación.

Backlog del sprint

- US · Como agente quiero ver mi cartera filtrada por estado para enfocarme en lo urgente.

- US · Como vendedor quiero ver solo mis clientes para no perderme entre otros.

- US · Como agente quiero buscar un cliente por nombre, teléfono o documento.

- TI · API GET /api/clients con filtros, paginación cursor-based, ordering.

- TI · API GET /api/invoices con filtros (status, dueDate, sellerId).

- TI · UI tabla de clientes con TanStack Table + virtualization para listas grandes.

- TI · Vista detalle de cliente: facturas + timeline (placeholder para conversaciones).

- TI · Filtros guardados (saved views) por usuario.

- TI · Métricas en header: total cartera, vencido, próximo a vencer, en gestión.

- TI · Edición inline de campos básicos (teléfono, email).

Criterios de aceptación

- Cargar la tabla con 5000 clientes responde en <500ms.

- Los filtros se aplican y se reflejan en la URL (compartible).

- Búsqueda incremental en <300ms.

- Un vendedor solo ve clientes asignados a él (RBAC respetado).

- Editar el teléfono de un cliente persiste y aparece auditado en CollectionEvent.

Riesgos / dependencias

- Riesgo: performance con carteras grandes. Validar con dataset de 10k filas en QA.

Entregables al final de la semana

- Dashboard funcional con cartera real visible.

- Filtros, búsqueda y vista detalle.

- Métricas de header.

Semana 5 — Integración Twilio WhatsApp — envío

Objetivo: Enviar mensajes WhatsApp con plantillas aprobadas desde el dashboard.

Backlog del sprint

- US · Como agente quiero enviar un recordatorio WhatsApp a un cliente con un click.

- US · Como admin quiero gestionar las plantillas aprobadas por Meta.

- TI · Configurar cuenta Twilio + número WhatsApp + sandbox.

- TI · Servicio WhatsAppService con interfaz Channel para abstracción.

- TI · Envío de plantillas aprobadas con variables sustituidas.

- TI · 5-6 plantillas registradas en Twilio/Meta: reminder_due_soon, reminder_overdue_soft, reminder_overdue_firm, payment_link, generic_followup.

- TI · Modelo Conversation + Message persistido por cada envío.

- TI · UI: botón 'Enviar recordatorio' en vista de cliente con preview de plantilla y variables.

- TI · Manejo de errores: número inválido, plantilla rechazada, throttling.

- TI · Rate limiting interno para evitar saturar Twilio.

Criterios de aceptación

- Enviar un recordatorio crea un Message en BD y llega al teléfono del usuario de prueba.

- Si el número es inválido, se muestra error claro y se loguea en CollectionEvent.

- El preview muestra exactamente el mensaje que se enviará.

- Reintentos automáticos con backoff exponencial en caso de fallo transitorio.

Riesgos / dependencias

- Dependencia crítica: plantillas aprobadas por Meta (proceso puede demorar 24-72h). Iniciar gestión en Fase 0.

- Riesgo: WhatsApp Business policy. Tener plan B si una plantilla se rechaza.

Entregables al final de la semana

- Envío de WhatsApp end-to-end funcional.

- 5+ plantillas aprobadas.

- Manejo robusto de errores.

Semana 6 — Integración Twilio WhatsApp — recepción

Objetivo: Recibir respuestas de clientes y verlas en una conversación bidireccional.

Backlog del sprint

- US · Como agente quiero ver las respuestas de los clientes para tomar acción.

- US · Como agente quiero responder manualmente a un cliente sin salir del dashboard.

- TI · Webhook POST /api/webhooks/twilio/inbound con validación de firma.

- TI · Procesamiento idempotente (header MessageSid como dedupe key).

- TI · Asociación automática de respuesta con Conversation existente.

- TI · UI: timeline de conversación tipo WhatsApp (mensajes alternados).

- TI · Input de respuesta manual con envío vía Twilio (mensajes free-form dentro de la ventana de 24h).

- TI · Estado de mensaje: queued/sent/delivered/read/failed.

- TI · Notificaciones en dashboard cuando entra nuevo mensaje (WebSocket o polling).

- TI · Adjuntos: descargar y guardar media (imágenes, PDFs) en S3.

Criterios de aceptación

- Cuando un cliente responde por WhatsApp, aparece en el dashboard en <5 segundos.

- El agente puede responder manualmente y la respuesta llega al cliente.

- Los estados delivered/read se actualizan en la UI.

- Adjuntos del cliente se ven en el timeline (imagen inline, PDF descargable).

- Webhook con firma inválida se rechaza con 401.

Riesgos / dependencias

- Riesgo: webhook puede recibir reintentos. Idempotencia robusta es crítica.

- Dependencia: URL pública estable para webhook (usar staging para pruebas).

Entregables al final de la semana

- Conversación bidireccional funcional.

- Vista de timeline en frontend.

- Webhook idempotente y seguro.

Semana 7 — Envío por lotes, multi-tenant y QA

Objetivo: Operar a escala real: enviar recordatorios masivos, gestionar varias organizaciones, hardening para piloto.

Backlog del sprint

- US · Como agente quiero seleccionar varios clientes y enviarles a todos un recordatorio.

- US · Como admin quiero crear una organización e invitar usuarios.

- TI · Bulk action en tabla: seleccionar filas + enviar plantilla con variables.

- TI · Job background con BullMQ para envíos masivos (>10 mensajes).

- TI · Progress bar y notificación al completar.

- TI · UI de admin: crear org, invitar usuarios por email, asignar roles.

- TI · Aceptación de invitación con magic link.

- TI · Onboarding wizard para nueva org: cargar Excel, configurar plantillas, primer envío.

- TI · QA: tests E2E con Playwright para flujos críticos.

- TI · Performance: carteras de 10k clientes operan fluidamente.

- TI · Documentación de usuario (help center básico, ~10 artículos).

- TI · Configuración de cliente piloto en staging con su Excel real.

Criterios de aceptación

- Enviar 100 recordatorios desde el dashboard toma <10 minutos end-to-end.

- Una nueva organización puede onboardearse en <30 minutos.

- Tests E2E cubren: login, import, send, receive, multi-user.

- El cliente piloto ha hecho un envío real con sus clientes.

- M2 cerrado.

Riesgos / dependencias

- Riesgo: piloto descubre casos edge no contemplados. Reservar buffer de 2-3 días post-sprint.

Entregables al final de la semana

- MVP completo en staging (y opcionalmente producción para piloto).

- Cliente piloto operando con datos reales.

- M2 firmado: kickoff de Fase 2.

# Fase 2 — Automatización conversacional con IA (Semanas 8-14)

Objetivo de fase: La IA toma el rol de redactor y clasificador. El equipo deja de escribir mensajes a mano para casos estándar. Casos ambiguos o sensibles siguen pasando por humano.

### Hito de cierre (M3)

70%+ de las respuestas entrantes se clasifican correctamente sin intervención humana. <20% de los mensajes salientes se redactan manualmente. Costo OpenAI por conversación <$0.05 USD.

Semana 8 — AIModule y sistema de prompts

Objetivo: Fundación de la integración con OpenAI: SDK, prompts versionados, evaluación.

Backlog del sprint

- TI · Crear AIModule en NestJS con OpenAIService.

- TI · Configurar OpenAI SDK con structured outputs (response_format JSON Schema).

- TI · Sistema de prompts en /prompts: archivos .ts tipados, no strings concatenados.

- TI · Schema Zod para validar inputs y outputs del LLM.

- TI · Logger de cada llamada IA: tokens, latencia, costo, prompt version.

- TI · Tabla AIInvocation en BD para auditoría de invocaciones.

- TI · Set de evaluación inicial: 50 ejemplos etiquetados manualmente.

- TI · Script CLI para correr evals contra prompts.

- TI · Configurar gpt-4o-mini como modelo default y gpt-4o como fallback para casos complejos.

Criterios de aceptación

- Una invocación IA registra prompt usado, tokens y costo en BD.

- Los outputs siempre cumplen el schema (zod valida en runtime).

- El script de eval reporta accuracy por intent.

- Cambiar versión de prompt es git diff revisable.

Riesgos / dependencias

- Dependencia: API key OpenAI con créditos.

- Riesgo: outputs inconsistentes en español. Validar early con datos reales del piloto.

Entregables al final de la semana

- AIModule funcional con observabilidad de costos.

- Primer set de evaluación.

Semana 9 — Generación de mensajes salientes con IA

Objetivo: La IA redacta mensajes contextualizados según escenario, antigüedad de mora e historial.

Backlog del sprint

- US · Como agente quiero que la IA redacte el recordatorio para no escribirlo cada vez.

- US · Como agente quiero revisar y editar el mensaje antes de enviarlo (modo asistido).

- TI · Prompt OUTBOUND_REMINDER_UPCOMING (3-7 días antes de vencimiento).

- TI · Prompt OUTBOUND_OVERDUE_SOFT (1-15 días vencido, tono amable).

- TI · Prompt OUTBOUND_OVERDUE_FIRM (>30 días vencido, tono firme).

- TI · ContextBuilder: arma payload con cliente, factura, historial reciente.

- TI · Selector de prompt según estado de la factura.

- TI · UI: botón 'Generar con IA' que llama al backend y muestra preview editable.

- TI · Toggle 'Enviar directo' vs 'Enviar tras revisar' por usuario.

- TI · Tests de regresión: mismo input debe generar output dentro de varianza aceptable.

Criterios de aceptación

- El 80% de los mensajes generados son enviables sin edición humana.

- El tono cambia coherentemente según estado de la factura.

- El historial reciente se incorpora ("el lunes prometió pagar el viernes").

- Edits manuales del agente quedan registrados (qué cambió vs lo sugerido).

Riesgos / dependencias

- Riesgo: tono inadecuado en regionalismos. Probar con muestra del piloto antes de automatizar.

Entregables al final de la semana

- Generación de mensajes contextualizados funcional.

- 3 prompts de outbound versionados y evaluados.

Semana 10 — Clasificador de intents entrantes

Objetivo: Interpretar respuestas del cliente para decidir la siguiente acción del sistema.

Backlog del sprint

- US · Como sistema quiero entender qué respondió el cliente para tomar acción.

- TI · Prompt INBOUND_CLASSIFIER con 8 intents: payment_promise, request_link, partial_payment, dispute, cannot_pay, needs_info, unrelated, unclear.

- TI · Output estructurado: { intent, confidence, promisedAmount?, promisedDate?, requiresHumanReview }.

- TI · Integración con webhook Twilio: tras recibir mensaje, ejecutar clasificador.

- TI · Persistencia: campo intent + intentConfidence en Message.

- TI · Umbrales configurables: si confidence < 0.7 → requiresHumanReview = true.

- TI · Soporte para mensajes multimedia (imagen de comprobante de pago → OCR + clasificación).

- TI · Set de evaluación con 100+ respuestas reales del piloto.

- TI · Métricas: accuracy global, recall por intent, false positive rate.

Criterios de aceptación

- Accuracy global ≥ 70% en set de evaluación.

- Recall del intent 'payment_promise' ≥ 80% (es el más crítico).

- Mensajes con baja confianza se enrutan a revisión humana automáticamente.

- Tiempo de clasificación <2 segundos p95.

Riesgos / dependencias

- Riesgo: voice notes. Estrategia: marcar como 'requires_human_review' inicialmente, agregar Whisper en F3 si volumen lo justifica.

Entregables al final de la semana

- Clasificador funcional con métricas medibles.

- Set de evaluación robusto con datos reales.

Semana 11 — Job diario y disparo automático de conversaciones

Objetivo: El sistema actúa por sí mismo: cada mañana evalúa la cartera y dispara las acciones necesarias.

Backlog del sprint

- US · Como agente quiero que el sistema mande recordatorios automáticamente cada mañana.

- TI · Job BullMQ daily-collection-scan con cron 09:00 (zona horaria por organización).

- TI · Lógica de decisión: por cada factura activa, determinar si requiere acción y de qué tipo.

- TI · Reglas configurables: cuántos días antes de vencer recordar, cada cuánto re-contactar, cuándo escalar.

- TI · Idempotencia: ejecutar el job 2 veces el mismo día no duplica mensajes.

- TI · Cap diario: máximo N mensajes por organización (configurable, default 200).

- TI · Respeto a horario laboral: no enviar fuera de 8am-7pm hora local.

- TI · Respeto a calendario: no enviar domingos ni festivos (config opcional).

- TI · UI: vista de 'cola de envíos pendientes' con preview antes del envío.

- TI · Modo 'auto-enviar' vs 'requiere aprobación' configurable por organización.

Criterios de aceptación

- El job corre todos los días y deja un log auditable de qué decidió.

- Reglas configurables se reflejan inmediatamente.

- No se envían mensajes en horarios prohibidos.

- Modo auto-enviar realmente automatiza sin intervención.

Riesgos / dependencias

- Riesgo: reglas mal configuradas saturan al cliente. Default conservador, alertas si patrón anómalo.

Entregables al final de la semana

- Automatización end-to-end real.

- Reglas configurables por organización.

Semana 12 — Bandeja de revisión humana y handoff

Objetivo: Toda decisión donde la IA no es confiable cae en una bandeja para revisión rápida.

Backlog del sprint

- US · Como agente quiero ver casos que requieren mi intervención sin perderlos.

- US · Como agente quiero pausar la IA en una conversación específica para tomarla yo.

- US · Como agente quiero reactivar la IA en una conversación pausada.

- TI · Cola de 'casos por revisar': baja confianza, intents dispute/cannot_pay, sugerencias de la IA marcadas.

- TI · UI tipo inbox: lista priorizada con preview del mensaje y contexto.

- TI · Acción rápida: aprobar respuesta sugerida, editar, escribir desde cero.

- TI · Toggle 'IA activa' por conversación con razón (por qué se pausó).

- TI · Reasignación: enviar caso a otro agente o al vendedor responsable.

- TI · SLA: alertar si un caso lleva >24h sin atención.

- TI · Bulk actions en inbox.

Criterios de aceptación

- Un agente procesa 50 casos en <1 hora.

- El toggle IA persiste hasta que se reactive explícitamente.

- Casos sin atender por 24h generan alerta.

- Reasignación notifica al destinatario.

Riesgos / dependencias

- Dependencia: definición clara de roles agent vs vendedor.

Entregables al final de la semana

- Bandeja de revisión humana funcional.

- Handoff IA-humano-IA fluido.

Semana 13 — Métricas de IA y dashboard interno

Objetivo: Visibilidad de cómo está funcionando la IA: precisión, costos, casos problemáticos.

Backlog del sprint

- US · Como admin quiero saber cuánto está costando la IA y si está clasificando bien.

- TI · Dashboard interno '/admin/ai-metrics' con: invocaciones/día, costo/día, accuracy por intent, latencia p50/p95.

- TI · Tabla de 'casos donde la IA falló': mensajes que el humano corrigió o invalidó.

- TI · Export del set de evaluación enriquecido con casos reales para iterar prompts.

- TI · Alertas: si accuracy cae <60%, si costo diario excede umbral, si latencia se dispara.

- TI · A/B testing de prompts: routing parcial a versión nueva, comparar métricas.

- TI · Caching de respuestas para mensajes idénticos (raro pero ahorra tokens).

- TI · Optimización: usar gpt-4o-mini para clasificación, gpt-4o solo para casos complejos.

Criterios de aceptación

- El admin puede ver costo de IA del mes en curso.

- El A/B test reporta diferencia estadísticamente significativa entre prompts.

- Las alertas se disparan cuando se cumplen las condiciones.

Riesgos / dependencias

- Riesgo: medir bien accuracy requiere ground truth. Sumar al inbox un check 'fue correcta la clasificación'.

Entregables al final de la semana

- Observabilidad completa del módulo IA.

- Capacidad de iterar prompts con datos.

Semana 14 — Hardening, ajuste de prompts y cierre de fase

Objetivo: Pulir, optimizar y validar en condiciones reales con el piloto.

Backlog del sprint

- TI · Iterar prompts con casos donde la IA falló en producción.

- TI · Optimización de costos: reducir tokens del system prompt, usar prompt caching donde aplique.

- TI · Tests de carga: 1000 mensajes/hora deben procesarse sin errores.

- TI · Documentación: guías de uso, FAQ del comportamiento de IA.

- TI · Capacitación al cliente piloto: cómo funciona el handoff, cómo revisar la inbox.

- TI · Plan de rollback: feature flag para apagar IA en caso de emergencia.

- TI · QA exhaustivo de los flujos completos.

- TI · Evaluación final del set: target 75%+ accuracy.

Criterios de aceptación

- El sistema sostiene 1000 mensajes/hora sin degradación.

- Accuracy final ≥ 70%.

- Costo promedio por conversación <$0.05 USD.

- Cliente piloto opera con IA activada en al menos el 50% de sus mensajes.

- M3 cerrado.

Entregables al final de la semana

- Fase 2 cerrada con métricas verificables.

- M3 firmado: kickoff de Fase 3.

# Fase 3 — Pagos, compromisos y primer ERP (Semanas 15-19)

Objetivo de fase: Cerrar el ciclo financiero. El cliente paga en la misma conversación, los compromisos quedan auditados y la cartera sincroniza con el ERP real del cliente.

### Hito de cierre (M4)

Primer pago end-to-end (IA → link → pago Stripe → cierre automático de factura) sin intervención humana. Sincronización ERP funcional con primer cliente piloto. Reconciliación automática de pagos del ERP cerrando conversaciones.

Semana 15 — Stripe Payment Links

Objetivo: Generar links de pago por API y enviarlos al cliente.

Backlog del sprint

- US · Como agente quiero enviar al cliente un link de pago vía WhatsApp.

- US · Como IA quiero generar el link automáticamente cuando el cliente lo pide.

- TI · Configurar cuenta Stripe (modo test + producción).

- TI · PaymentModule: servicio para crear Payment Links vía API.

- TI · Soporte multi-moneda (COP, MXN, USD inicialmente).

- TI · Metadata en Stripe: clientId, invoiceIds, organizationId.

- TI · Generación de link por factura única o por agrupación de varias.

- TI · UI: botón 'Generar link de pago' en vista de factura.

- TI · Acción IA 'send_payment_link' que dispara generación + envío WhatsApp.

- TI · Persistencia en PaymentLink con expiresAt, status.

Criterios de aceptación

- Generar un link toma <2 segundos.

- El link recibido por WhatsApp abre el checkout Stripe funcional.

- Pagos en modo test se reflejan en BD.

- La IA decide correctamente cuándo proponer link vs cuándo esperar compromiso firme.

Riesgos / dependencias

- Dependencia: cuenta Stripe verificada (KYC puede tomar días).

- Riesgo: regulación de pagos por país. Validar legalidad de cobrar online en cada mercado.

Entregables al final de la semana

- Generación y envío de Payment Links funcional.

- IA puede gatillar el envío.

Semana 16 — Webhooks de Stripe y cierre automático de facturas

Objetivo: El sistema cierra la factura automáticamente cuando se confirma el pago.

Backlog del sprint

- TI · Webhook POST /api/webhooks/stripe con validación de firma.

- TI · Manejo de eventos: payment_intent.succeeded, checkout.session.completed, payment_intent.payment_failed.

- TI · Idempotencia: dedupe por event ID.

- TI · Actualización de Invoice: status=paid, paidAmount, paidAt.

- TI · Soporte pago parcial: paidAmount < amount → status=partially_paid.

- TI · CollectionEvent 'payment_received' con payload completo.

- TI · Cierre automático de conversación (status=closed_paid).

- TI · Notificaciones: WhatsApp al cliente confirmando pago, email al vendedor, email al cliente con recibo.

- TI · Manejo de chargebacks (dispute events).

- TI · Reintentos manuales desde admin si el webhook falló.

Criterios de aceptación

- Un pago de prueba dispara cierre automático en <10 segundos.

- El cliente recibe WhatsApp + email de confirmación con número de factura.

- El vendedor recibe alerta de recaudo.

- Chargebacks reabren la factura y notifican al equipo.

Riesgos / dependencias

- Riesgo: webhook puede llegar antes que la sesión esté completa. Hacer queries idempotentes.

Entregables al final de la semana

- Ciclo de pago completo automatizado.

- Notificaciones a todos los actores.

Semana 17 — Compromisos de pago (PaymentPromise)

Objetivo: Convertir intenciones del cliente en compromisos auditables con seguimiento.

Backlog del sprint

- US · Como IA quiero crear un compromiso cuando el cliente dice 'pago el viernes 1.2M'.

- US · Como agente quiero ver todos los compromisos activos y su estado.

- US · Como sistema quiero reactivar la conversación cuando se incumple un compromiso.

- TI · PromiseModule: CRUD de PaymentPromise.

- TI · Acción IA 'create_payment_promise' validada por backend.

- TI · Vista de compromisos en dashboard: activos, cumplidos, incumplidos.

- TI · Job promise-followup cada hora: detecta compromisos vencidos sin pago.

- TI · Reactivación automática: cuando un compromiso se incumple, disparar conversación 'OUTBOUND_PROMISE_BROKEN'.

- TI · Marcar como cumplido cuando entra un pago que cubre el monto.

- TI · Recordatorio el día del compromiso (mañana, mediodía).

- TI · Stats: tasa de cumplimiento por cliente.

Criterios de aceptación

- Un compromiso se crea desde la conversación con un click o automáticamente.

- El cliente recibe recordatorio el día del compromiso.

- Si no paga, al día siguiente se reactiva la conversación.

- Si paga, el compromiso se marca como cumplido automáticamente.

Entregables al final de la semana

- Compromisos auditables con seguimiento automático.

- Mejora en tasa de cobro medible.

Semana 18 — Primer adapter de ERP (Alegra o Siigo)

Objetivo: Conectar el sistema con un ERP real del cliente piloto.

Backlog del sprint

- US · Como cliente quiero que mi cartera del ERP entre al sistema sin que yo cargue Excels.

- TI · Implementar AlegraSource (o SiigoSource según piloto).

- TI · OAuth/API key handling con almacenamiento seguro.

- TI · Mapeo de campos: cliente, factura, pago.

- TI · Pull incremental usando cursor (lastSyncedAt o updatedAt del ERP).

- TI · Job erp-sync-pull cada 6h (configurable por organización).

- TI · ErpSyncLog con cada ejecución.

- TI · Manejo de errores: rate limit, timeout, API down.

- TI · UI de configuración: credenciales, test connection, mapeo de campos custom.

- TI · Vista de 'conflictos' cuando el sistema y el ERP discrepan.

- TI · Estrategia de reconciliación: ERP gana en datos financieros.

Criterios de aceptación

- Cargar credenciales y hacer primer sync trae cartera real en <5 min.

- Cambios en el ERP se reflejan en el sistema en <6h.

- Conflictos se exponen en una vista revisable.

- Fallos del ERP no rompen el sistema (degradación elegante).

Riesgos / dependencias

- Riesgo crítico: documentación del ERP imprecisa. Reservar 30% de buffer.

- Dependencia: cliente piloto con ERP activo y credenciales disponibles.

Entregables al final de la semana

- Primer ERP integrado funcional.

- Sync automático cada 6h.

Semana 19 — Conciliación automática con ERP y cierre de fase

Objetivo: Cuando entra un pago al ERP por fuera del sistema, las conversaciones se cierran automáticamente.

Backlog del sprint

- TI · Detectar pagos nuevos en sync ERP que cubran facturas con conversaciones activas.

- TI · Cerrar conversación automáticamente con razón 'paid_via_erp'.

- TI · Marcar compromisos como cumplidos si el pago entra dentro de la fecha prometida.

- TI · Notificar al cliente: 'recibimos tu pago, gracias' (opcional, configurable).

- TI · Configuración por organización: qué hacer con pagos externos (cerrar / mantener abierta).

- TI · UI: indicador en la conversación de 'cerrado por pago externo del ERP'.

- TI · QA con piloto real: validar que la conciliación funciona con datos reales.

- TI · Documentación de uso del módulo de pagos y ERP.

- TI · Capacitación al piloto.

- TI · Plan de soporte para escalar issues en producción.

Criterios de aceptación

- Un pago registrado en el ERP cierra la conversación correspondiente en <6h.

- El cliente piloto opera 100% con su ERP como fuente de verdad.

- M4 cerrado: primer pago vía Stripe Link + reconciliación ERP funcional.

Entregables al final de la semana

- Fase 3 completa.

- Cliente piloto en producción con ciclo completo.

- M4 firmado: kickoff de Fase 4.

# Fase 4 — Inteligencia predictiva (Semanas 20-27)

Objetivo de fase: Pasar de reactivo a proactivo. Predecir riesgo, priorizar esfuerzo del equipo, dar visibilidad ejecutiva y ampliar cobertura de ERPs.

### Hito de cierre (M5)

Score de riesgo identifica correctamente al 80% de los clientes que no pagaron. Predicción de recaudo semanal con error <15%. Dashboard de recomendaciones por vendedor en uso real.

Semanas 20-21 — ReportingModule y métricas históricas

Objetivo: Visibilidad ejecutiva: KPIs históricos, exports, tendencias.

Backlog del sprint

- US · Como gerente quiero ver evolución de la cartera mes a mes.

- US · Como gerente quiero saber qué vendedores recuperan más.

- TI · ReportingModule con queries optimizadas (materialized views si aplica).

- TI · KPIs: DSO, recaudo mensual, tasa de cumplimiento de promesas, accuracy IA.

- TI · Dashboard ejecutivo con gráficos (Recharts/Chart.js).

- TI · Exports a Excel/CSV de cualquier vista.

- TI · Comparación período a período.

- TI · Filtros multi-dimensional: vendedor, segmento, antigüedad.

- TI · Reportes programados: email semanal/mensual con resumen.

- TI · API pública (opcional) para integración con Power BI / Looker.

Criterios de aceptación

- El gerente saca un reporte mensual en <30 segundos.

- Los KPIs cuadran con el ERP del cliente.

- Reportes programados llegan a la hora indicada.

Entregables al final de la semana

- Dashboard ejecutivo funcional.

- Exports y reportes automáticos.

Semanas 22-23 — Score de riesgo por cliente

Objetivo: Calcular probabilidad de pago/incumplimiento por cliente para priorizar esfuerzo.

Backlog del sprint

- TI · Feature engineering: días promedio de mora, % cumplimiento de promesas, días desde último contacto, monto total deuda, antigüedad cliente.

- TI · Modelo inicial: regresión logística o gradient boosting (XGBoost vía Python service o tfjs).

- TI · Training pipeline con datos históricos del piloto.

- TI · Evaluación: AUC, precisión, recall.

- TI · Job semanal de recálculo de scores.

- TI · Persistencia: campo riskScore en Client + histórico en RiskScoreSnapshot.

- TI · UI: badge de riesgo en cartera (verde/amarillo/rojo), ordenamiento por riesgo.

- TI · Explicabilidad: top 3 features que contribuyen al score (SHAP values).

- TI · A/B test: ¿usar el score mejora el recaudo vs no usarlo?

Criterios de aceptación

- El score se calcula correctamente para todos los clientes con datos suficientes.

- AUC del modelo ≥ 0.75 en validation set.

- Los clientes con score alto efectivamente pagan menos.

- La explicabilidad es comprensible para un agente.

Riesgos / dependencias

- Dependencia: requiere ≥3 meses de datos del piloto. Si no, score basado solo en historial del ERP.

- Riesgo: overfitting. Usar cross-validation y holdout set.

Entregables al final de la semana

- Modelo de scoring funcional con explicabilidad.

- Integración en dashboard.

Semana 24 — Predicción de recaudo semanal

Objetivo: Forecast de cuánto recaudará el equipo la próxima semana.

Backlog del sprint

- TI · Modelo simple: agregación por cliente del score × monto pendiente × factor temporal.

- TI · Validación contra históricos: error promedio.

- TI · UI: card en dashboard 'Recaudo esperado esta semana: $X (intervalo Y-Z)'.

- TI · Desglose por vendedor.

- TI · Alerta si proyección está por debajo del objetivo.

- TI · Tracking semanal: predicción vs realidad.

- TI · Refinamiento iterativo del modelo.

Criterios de aceptación

- Error promedio del forecast <15% en 4 semanas consecutivas.

- El intervalo de confianza es interpretable.

Entregables al final de la semana

- Forecast operativo y tracking de precisión.

Semana 25 — Recomendaciones por vendedor y alertas tempranas

Objetivo: Convertir el score en acciones concretas que el equipo puede ejecutar.

Backlog del sprint

- US · Como vendedor quiero saber a qué clientes contactar hoy y por qué.

- TI · Engine de recomendaciones: top N acciones priorizadas por vendedor.

- TI · Tipos: 'contactar hoy', 'compromiso vence mañana', 'cliente cambió patrón de pago', 'cliente nuevo en riesgo'.

- TI · UI: vista 'Mi día' para cada vendedor con tareas accionables.

- TI · Notificaciones push/email al inicio del día.

- TI · Tracking: ¿el vendedor ejecutó la acción? ¿con qué resultado?

- TI · Alertas tempranas: cliente que estaba sano y muestra señales de riesgo (3+ pagos tarde recientes).

Criterios de aceptación

- Un vendedor abre la app y ve sus 5-10 acciones priorizadas del día.

- Ejecutar una acción la marca como completada y registra outcome.

- Alertas tempranas detectan deterioro antes de que el cliente caiga en mora prolongada.

Entregables al final de la semana

- Asistente del agente funcional.

- Métricas de adopción.

Semana 26 — Segundo y tercer adapter de ERP, escritura bidireccional

Objetivo: Ampliar cobertura de mercado y completar la integración con ERP.

Backlog del sprint

- TI · Implementar segundo adapter (World Office o Siigo según el primero ya hecho).

- TI · Implementar tercer adapter (típicamente Alegra si los anteriores fueron Siigo/WO).

- TI · Push bidireccional: pushPayment y pushPaymentPromise al ERP.

- TI · Mapeo de cuentas contables configurable por organización.

- TI · Manejo de permisos: usuario del ERP debe poder escribir.

- TI · Reintentos y fallback si la escritura falla.

- TI · UI: estado de sync bidireccional visible.

- TI · QA con 2 clientes en producción con ERPs diferentes.

Criterios de aceptación

- Pagos registrados en el sistema aparecen en el ERP en <30 min.

- Compromisos pueden registrarse como notas/eventos en el ERP.

- Errores de escritura no detienen operación del sistema.

Riesgos / dependencias

- Dependencia: cliente piloto adicional con ERP diferente.

Entregables al final de la semana

- Cobertura de 3 ERPs.

- Escritura bidireccional con el primero.

Semana 27 — Ajuste fino, capacitación y cierre de fase

Objetivo: Pulir, documentar y validar todo el sistema con datos reales.

Backlog del sprint

- TI · Refinamiento del modelo de risk score con datos acumulados.

- TI · Optimización de queries pesadas en reportes.

- TI · Documentación de usuario completa (help center 40+ artículos).

- TI · Videos tutoriales cortos por funcionalidad.

- TI · Capacitación al equipo del cliente piloto para uso autónomo.

- TI · Pen-test básico (OWASP top 10).

- TI · Load test: 10 organizaciones, 50k facturas, 100k mensajes/mes.

- TI · Plan de migración para nuevos clientes.

Criterios de aceptación

- El cliente piloto opera sin soporte del equipo de producto durante 1 semana.

- Pen-test sin issues críticos.

- Load test pasa los SLOs definidos.

- M5 cerrado.

Entregables al final de la semana

- Fase 4 completa.

- Producto técnicamente listo para GA.

- M5 firmado.

# Fase 5 — Lanzamiento general y escala (Semanas 28-32)

Objetivo de fase: Convertir el sistema en un producto comercializable. Onboarding self-service, billing automático, soporte estructurado, marketing site. Pasar de 'piloto con 1-2 clientes' a 'producto para muchos clientes'.

### Hito de cierre (M6)

Una empresa nueva se registra desde el sitio web, paga con tarjeta, configura su organización y hace su primer envío sin asistencia del equipo. SLA de soporte definido y medido.

Semana 28 — Onboarding self-service

Objetivo: Un cliente nuevo puede empezar a usar el producto sin que el equipo lo configure.

Backlog del sprint

- US · Como nuevo cliente quiero registrarme y empezar a usar el producto solo.

- TI · Flujo de signup en marketing site.

- TI · Verificación de email + creación de organización.

- TI · Wizard de onboarding: 1) carga Excel o conecta ERP, 2) configura plantillas WhatsApp, 3) prueba primer envío.

- TI · Datos de ejemplo precargados (modo sandbox).

- TI · Checklists de progreso del onboarding.

- TI · Emails educativos los primeros 7 días.

- TI · Configuración guiada de WhatsApp Business (instrucciones paso a paso).

- TI · Documentos legales: ToS, privacy policy, DPA.

Criterios de aceptación

- Una persona nueva completa el onboarding en <30 minutos sin contacto humano.

- Tasa de activación (primer envío) ≥ 60% de los signups.

- Documentos legales firmados durante el flujo.

Riesgos / dependencias

- Dependencia: trabajo legal previo (ToS, PP, DPA) — debe iniciarse en Fase 4.

Entregables al final de la semana

- Signup y onboarding self-service funcional.

Semana 29 — Pricing, billing y planes

Objetivo: Cobrar por el uso del producto de forma automática.

Backlog del sprint

- TI · Definir planes (Starter, Growth, Scale) con límites: usuarios, mensajes, conversaciones.

- TI · Integración Stripe Billing (subscriptions).

- TI · Trial de 14 días gratis para nuevos signups.

- TI · Tracking de uso por organización (messages_sent, clients_active).

- TI · Enforcement de límites con feedback claro al usuario.

- TI · UI de billing: ver plan, cambiar plan, ver invoices, actualizar tarjeta.

- TI · Avisos de límite cercano (80%, 100%).

- TI · Upgrade in-product sin fricción.

- TI · Webhook handler para invoice.paid, subscription.canceled, payment.failed.

Criterios de aceptación

- Una org puede pagar con tarjeta y subir de plan in-product.

- Bloqueo gradual cuando excede límites (sin sorpresas).

- Cobros recurrentes funcionan sin intervención.

Entregables al final de la semana

- Billing operativo con 3 planes.

- Métricas de uso por organización.

Semana 30 — Soporte, help center y SLAs

Objetivo: Estructurar cómo se atienden los clientes a escala.

Backlog del sprint

- TI · Sistema de tickets: Intercom o Help Scout integrado.

- TI · Chat in-app para preguntas rápidas.

- TI · Help center con 50+ artículos categorizados.

- TI · FAQ contextual: artículos relacionados según pantalla.

- TI · Onboarding emails automatizados (drip).

- TI · Definición y publicación de SLAs por plan.

- TI · Status page público (statuspage.io o similar).

- TI · Playbooks internos para issues comunes.

Criterios de aceptación

- Un cliente abre un ticket y recibe respuesta dentro del SLA.

- El help center cubre el 80% de las preguntas frecuentes.

- Status page se actualiza automáticamente con incidentes.

Entregables al final de la semana

- Soporte estructurado y medible.

Semana 31 — Marketing site, casos de éxito y go-to-market

Objetivo: Atraer clientes nuevos: el sitio web, materiales de venta, primera campaña.

Backlog del sprint

- TI · Marketing site (Next.js separado o landing en app/marketing): home, features, pricing, blog, login.

- TI · SEO básico: meta tags, sitemap, schema.org.

- TI · Caso de éxito del piloto (testimonio + métricas).

- TI · 3-5 artículos de blog de contenido SEO.

- TI · Webinar de lanzamiento.

- TI · Campaña inicial: Google Ads + LinkedIn Ads para ICP definido.

- TI · CRM ligero (HubSpot free o Pipedrive) para gestionar leads.

- TI · Demo flow: agendar demo desde el sitio.

Criterios de aceptación

- El sitio carga en <2 segundos, indexa en Google, tiene Open Graph correcto.

- Caso de éxito publicado con datos verificables.

- Primera campaña genera leads cuantificables.

Riesgos / dependencias

- Dependencia: contenido producido por marketing/PM, no por devs.

Entregables al final de la semana

- Sitio público listo.

- Primera campaña activa.

Semana 32 — GA, monitoreo continuo y retrospectiva

Objetivo: Lanzar oficialmente, monitorear y planear las siguientes iteraciones.

Backlog del sprint

- TI · Smoke tests en producción post-deploy.

- TI · Dashboard de producto: signups, activación, retención, NPS.

- TI · Programa de feedback estructurado con primeros 10-20 clientes.

- TI · Roadmap público (opcional) en Trello/Productboard.

- TI · Retrospectiva del proyecto: qué funcionó, qué no, deudas técnicas.

- TI · Plan de las siguientes 12 semanas: backlog priorizado de mejoras.

- TI · Reuniones mensuales con clientes top para feedback.

- TI · Anuncio público: post en redes, comunicado, email a leads.

Criterios de aceptación

- Lanzamiento sin downtime crítico.

- Primer feedback público recolectado y categorizado.

- Plan de evolución claro y consensuado.

- M6 cerrado.

Entregables al final de la semana

- Producto en GA público.

- Equipo con plan de las siguientes iteraciones.

- Proyecto cerrado formalmente.

# Equipo y composición por fase

La composición del equipo evoluciona según la fase. Las primeras fases requieren más fundamentos técnicos; las últimas se benefician de roles de producto y marketing.

| Fase | Devs senior | Otros roles | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase −1 Discovery | 0 (PM lidera) | PM, diseñador (opcional) | Investigación, no construcción. |
| Fase 0 Fundación | 2 | PM compartido | Foco infra. |
| Fase 1 MVP | 2 | PM compartido, QA part-time | Comienza ciclo de demos. |
| Fase 2 IA | 2 | + ML engineer part-time o consultor | Prompts y evals. |
| Fase 3 Pagos+ERP | 2 | + PM dedicado | Coordinación con ERPs. |
| Fase 4 Predictivo | 2-3 | ML engineer dedicado, QA | Modelos y reportes. |
| Fase 5 GA | 2 | + Marketing, soporte, customer success | Foco comercial. |

# Hitos críticos (milestones) y criterios de salida

Antes de pasar de una fase a la siguiente, se valida formalmente el cierre del milestone. Stakeholders firman criterios verificables.

| Milestone | Cierre de fase | Criterios verificables |
| --- | --- | --- |
| M1: Staging funcional | Fase 0 | Dev nuevo onboardea en <15 min. CI/CD verde. Auth funciona. Sentry capturando. |
| M2: MVP en producción | Fase 1 | Excel→Dashboard→WhatsApp end-to-end con piloto real. 500 clientes/30s. 100 envíos/10min. |
| M3: IA validada | Fase 2 | ≥70% accuracy clasificación. <$0.05/conversación. <20% mensajes redactados a mano. |
| M4: Pagos + ERP | Fase 3 | Primer pago vía link sin intervención. Conciliación ERP funcionando con piloto. |
| M5: Predicción operativa | Fase 4 | Score de riesgo con AUC ≥0.75. Forecast con error <15%. 3 ERPs integrados. |
| M6: GA público | Fase 5 | Self-service signup. Billing automático. Caso de éxito publicado. |

# Estimaciones resumidas

| Fase | Semanas | Dev-weeks | Costo estimado USD ($60/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase −1 Discovery | 1 | 1-2 | $4,800 - $9,600 |
| Fase 0 Fundación | 2 | 4 | $19,200 |
| Fase 1 MVP | 5 | 10 | $48,000 |
| Fase 2 IA | 7 | 14 | $67,200 |
| Fase 3 Pagos+ERP | 5 | 10 | $48,000 |
| Fase 4 Predictivo | 8 | 16 | $76,800 |
| Fase 5 GA | 5 | 10 | $48,000 |
| TOTAL | 33 semanas | 65-66 dev-weeks | $312,000 - $317,000 |

Nota: los costos asumen $60/h promedio en LatAm. Para equipos en USA/EU multiplicar por 2-3x. Se excluyen costos de infraestructura (~$200-500/mes), licencias (Stripe fees, OpenAI tokens, Twilio mensajes) y marketing.

# Cómo acortar el cronograma

Si el negocio exige acelerar, aquí están las palancas reales:

- Sumar 1 dev senior (3 devs totales): reduce tiempo total a ~22-24 semanas. Costo crece linealmente, no cuadráticamente.

- Lanzar antes con MVP comercial: ofrecer Fase 0+1 como producto separado en 7 semanas. Genera ingresos antes de F2.

- Posponer Fase 4 (predictivo): lanzar Fase 5 sin predicción acorta a 22 semanas. La predicción se agrega como upgrade.

- Limitar a 1 ERP en lugar de 3: ahorra 1-2 semanas de F4. Suficiente si el primer mercado usa mayormente un ERP.

- Outsourcing de marketing site: agencia hace F5 semana 31 en paralelo con devs. Ahorra 1 semana al equipo técnico.

# Cómo NO acortar el cronograma

- Saltarse Discovery (Fase −1): se construye lo equivocado. Ahorrar 1 semana cuesta 4-8 semanas de retrabajo.

- Hacer Fase 0 a medias: deuda técnica que envenena F2 en adelante. Bugs raros de CI, falta de observabilidad, dolores de auth.

- Lanzar Fase 2 sin set de evaluación: la IA se comporta diferente en producción y no hay forma de iterar prompts.

- Integrar ERP en F1: el sistema no está listo para abstracciones; la deuda es enorme. Excel es suficiente para MVP.